## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-01-07 | 2022-02-07 | 95% | Dev1 | 2022-09-07 | 17/7/2022 | 100% | Dev1 - 2 | Do không phân chia nhánh nên mentor dựa vào bảng phân chia này nha
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 95% | Dev1 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 100% | Dev1
ABOUT US | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 95% | Dev1 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 100% | Dev1
SERVICES | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 95% | Dev1 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 100% | Dev1
CHOOSE US | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 95% | Dev1 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 100% | Dev1
NUMBER | 31/6 | 2022-01-07 | 95% | Dev2 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 100% | Dev2
PLAN | 31/6 | 2022-02-07 | 95% | Dev2 | 2022-09-07 | 15-07 | 100% | Dev1
NUTRITION | 2022-02-07 | 2022-03-07 | 95% | Dev2 | 2022-09-07 | 15-07 | 100% | Dev2
TESTIMONIALS | ngày 3/7 | ngày 3/7 | 95% | Dev2 | ngày 9/7 | 2022-11-07 | 100% | Dev1
CONTACT | ngày 4/7 | ngày 5/7 | 95% | Dev2 | ngày 9/7 | 2022-11-07 | 100% | Dev 1-2
FOOTER | ngày 5/7 | ngày 6/7 | 95% | Dev2 | ngày 9/7 | 2022-11-07 | 100% | Dev 1-2
LIGHT DARK | ngày 2/7 | ngày 2/7 | 95% | Dev 1 | ngày 2/7 | ngày 11/7 | 100% | Dev1
BACK TO TOP | ngày 1/7 | ngày 1/7 | 95% | Dev2 | ngày 1/7 | ngày 11/7 | 100% | Dev2
NOTE : VÕ ĐINH XUÂN HOÀNG (DEV1)
VŨ XUÂN PHÁT (DEV2)